# UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/SKHĐT-QLGSĐT               Thừa Thiên Huế, ngày  07  tháng 01  năm 2014

BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định tại Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư 13/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về biểu mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình giám sát, đánh giá đầu tư năm 2013 như sau:

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN.

Để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện, cụ thể như sau:

- Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.

- Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo năm 2013.

- Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc bố trí nguồn vốn chưa sử dụng năm 2012 của Chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu.

- Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 24 tháng 1 năm 2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013.

- Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 24 tháng 1 năm 2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2013.

- Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 2 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015.

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015.

- Công văn số 481/UBND-XDKH ngày 30 tháng 1 năm 2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 các Chương trình mục tiêu và mục tiêu quốc gia.

- Công văn số 772/UBND-VH ngày 27 tháng 2 năm 2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2012.

- Công văn số 1484/UBND-XDKH ngày 6 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc sơ kết 2 năm thực hiện và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2014-2015 triển khai chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

- Công văn số 1504/UBND-XDKH ngày 8 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Công văn số 2865/UBND-XDKH ngày 14 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015.

- Công văn số 3899/UBND-XDKH ngày 14 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2013, lập kế hoạch năm 2014 các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Công văn số 4712/UBND-XDKH ngày 13 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ, thanh toán vốn các Chương trình quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Công văn số 5034/UBND-XH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và triển khai NQ 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011- 2020.

- Công văn số 5212/UBND-XDKH ngày 7 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống ma túy.

- Công văn số 5423/UBND-XDKH ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực đầu tư XDCB.

- Công văn số 6054/UBND-TN ngày 14 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc dự án theo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Công văn số 6341/UBND-XDKH ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.

Các Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh ban hành kịp thời và đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan, đơn vị liên.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THEO QUY HOẠCH.

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý:

- Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chỉ yêu cầu đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới. Hiện  nay quy hoạch xây dựng nông mới của 92/92 xã đã được phê duyệt và 3/3 xã quy hoạch theo hướng đô thị đang tiến hành.

- Các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu,... trên địa bàn tỉnh hiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc quản lý, thực hiện các quy hoạch theo quy định:

- Cấp quyết định phê duyệt: UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

- Quản lý, thực hiện quy hoạch: UBND xã và một số cơ quan chức năng được phân công.

- Lựa chọn danh mục đầu tư, xây dựng kế hoạch hằng năm:

+ Căn cứ quy hoạch được duyệt, hằng năm chủ đầu tư lập danh mục các công trình, dự án cần thiết đầu tư gửi UBND huyện, thị xã tổng hợp kế hoạch gửi Sở quản lý chương trình, dự án và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Đối với một số chương trình, dự án do UBND xã làm chủ đầu tư thì danh mục công trình, dự án cần thiết đầu tư hằng năm thông qua HĐND xã; một số chương trình, dự án chủ đầu tư lập danh mục các công trình, dự án đầu tư gửi trực tiếp Sở quản lý chương trình, dự án và Sở Kế hoạch và Đầu tư).

+ Sau khi có Quyết định giao vốn kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh để ra Quyết định giao vốn kế hoạch cho chủ đầu tư.

3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

3.1. Các vướng mắc chính:

- Các Văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa kịp thời, các tiêu chí quy hoạch xây dựng nông mới để đạt chuẩn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Các đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng nông mới chủ yếu là tư vấn xây dựng nên nội dung quy hoạch phát triển sản xuất không đáp ứng theo yêu cầu.

- Năng lực, trình độ của các chủ đầu tư (UBND các xã) hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng các quy hoạch xây dựng nông thôn mới, chủ yếu giao hẳn cho các đơn vị tư vấn nên khi xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm có công trình không có trong danh mục quy hoạch đã được duyệt.

- Để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới cần nguồn vốn lớn nhưng nguồn lực từ Trung ương hỗ trợ cho tỉnh thấp, nguồn lực địa phương hạn chế nên rất khó thực hiện Chương trình theo các mục tiêu đề ra (đến năm 2015 có 28 xã và đến năm 2020 có 92/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

3.2. Các biện pháp giải quyết:

- Sửa đổi các Văn bản như Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (hiện nay đã có dự thảo nhưng chưa được phê duyệt),... để phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương.

- Kính đề nghị UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số cơ quan liên quan tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư.

- Tăng nguồn vốn hỗ trợ công tác quy hoạch của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ Trung ương cho địa phương.

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

Theo Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 của tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng kinh phí được giao là 201.772 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 95.697 triệu đồng, vốn sự nghiệp 106.075 triệu đồng; ngoài ra nguồn vốn của ngân sách địa phương và các nguồn vốn lồng ghép khác để thực hiện các chương trình là 440.599 triệu đồng.

Do nguồn vốn được phân bổ của một số chương trình, dự án năm 2013 từ Trung ương chậm (có chương trình đến tháng 5 mới có thông báo) nên công tác chuẩn bị đầu tư, giao vốn kế hoạch của tỉnh bị ảnh hưởng, làm chậm tiến độ thi công và giải ngân một số công trình. Tổng hợp tình hình chung như sau:

- Tổng nguồn vốn:

(ĐVT: triệu đồng)

| Tên chương trình | Tổng vốn | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương và các nguồn khác | Tổng số công trình/dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số | 642.371 | 201.772 | 440.599 | 159 |
| 1. Chương trình MTQG việc làm và Dạy nghề | 35.390 | 35.390 | 0 | 12 |
| 2. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 55.677 | 55.677 | 0 | 67 |
| 3. Chương trình MTQG Dân số Kế hoạch hoá gia đình | 15.887 | 8.414 | 7.473 | 1 |
| 4. Chương trình MTQG Y tế | 11.900 | 8.611 | 3.289 | 0 |
| 5. Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 66.596 | 7.096 | 59.500 | 6 |
| 6. Chương trình MTQG Văn hoá | 101.387 | 29.187 | 72.200 | 6 |
| 7. Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo | 60.464 | 27.860 | 32.604 | 2 |
| 8. Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm | 1.610 | 1.010 | 600 | 0 |
| 9. Chương trình MTQG Phòng, chống ma tuý | 3.448 | 2.898 | 550 | 0 |
| 10. Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm | 2.498 | 2.158 | 340 | 0 |
| 11. Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS | 5.974 | 4.751 | 1.223 | 0 |
| 12. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 248.260 | 18.260 | 262.820 | 65 |
| 13. Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo | 460 | 460 | 0 | 0 |
| 14.Chương trình MTQG khắc phục và cải thiện môi trường | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. Chương trình MTQG ứng phó biến đổi khí hậu | 0 | 0 | 0 |  |

- Tình hình thực hiện nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia:

+ Khối lượng thực hiện đến 31/10/2013 đạt khoảng 80%, giải ngân đến 31/10/2013 đạt gần 65% kế hoạch.

+ Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2013 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/01/2014 đạt 100% kế hoạch.

- Tình hình thực hiện nguồn vốn của ngân sách địa phương và lồng ghép khác:

+ Khối lượng thực hiện đến 31/10/2013 đạt khoảng 80%, giải ngân đến 31/10/2013 đạt khoảng 50% kế hoạch.

###### + Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2013 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/01/2014 đạt khoảng 80% kế hoạch.

###### 1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án:

Việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đúng quy định.

###### 2. Tình hình thực hiện cụ thể:

2.1. Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn kế hoạch năm 2013 là 35.390 triệu đồng (trong đó vốn sự nghiệp đầu tư 28.000 triệu đồng, vốn sự nghiệp thường xuyên 7.390 triệu đồng), xây dựng mới 12 công trình. Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 50% kế hoạch, giải ngân đạt 33,9% kế hoạch.

- Nhìn chung các dự án thực hiện theo đúng tiến độ, một số dự án chậm tiến độ và phần vốn chưa giải ngân được chủ yếu là vốn sự nghiệp đầu tư của dự án đổi mới và phát triển dạy nghề, dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó:

+ Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề:

* Trường trung cấp nghề Quảng Điền - Nghề trọng điểm Quốc gia vốn bố trí 2.000 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 0 đồng.

* Trường trung cấp nghề Huế - Nghề trọng điểm Quốc gia vốn bố trí 5.000 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 71 triệu đồng.

+ Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Trường trung cấp nghề Quảng Điền - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn vốn bố trí 3.600 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 0 đồng.

Nguyên nhân các dự án trên giải ngân chậm do thực hiện Công văn 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 nên mặc dù đã triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu nhưng Kho bạc nhà nước tạm dừng giải ngân.

- Dự án điều chỉnh: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Trường trung cấp nghề Quảng Điền. Lý do điều chỉnh: điều chỉnh vốn của hạng mục mua sắm thiết bị sang hạng mục xây dựng cơ bản do năm 2013 chưa cần thiết mua sắm thiết bị (tổng vốn không đổi).

- Ước khối lượng thực hiện đến 31/5/2014 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/06/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình hầu hết đạt được như: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho 8 đơn vị dạy nghề; xây dựng 3 xưởng thực hành cho trường Trung cấp nghề Quảng Điền, Trung tâm dạy nghề Hương Trà và Phú Vang; đào tạo bồi dưỡng cho 322 lượt cán bộ công chức xã; đào tạo nghề 3.150 lao động nông thôn (trong đó 2.200 lao động phi nông nghiệp và 950 lao động học các nghề nông nghiệp); tập huấn điều tra cung - cầu lao động cho 1.802 cán bộ; ...

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

- Các vướng mắc chính:

+ Do nguồn vốn của chương trình là nguồn sự nghiệp, trong đó chủ yếu là nguồn sự nghiệp đầu tư nên các dự án chỉ được thực hiện sau khi có kế hoạch vốn giao chứ không có bố trí chuẩn bị đầu tư trước làm ảnh đến tiến độ thực hiện.

+ Các chủ đầu tư chưa chủ động xây dựng kế hoạch, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị mình nên chờ đến khi có thông báo vốn mới triển khai xây dựng danh mục, dự án; điều này ảnh đến tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân vốn.

+ Việc chậm hướng dẫn và thống nhất định hướng ngành nghề đào tạo, danh mục thiết bị và cơ sở vất chất cần để đầu tư cho các đơn vị dạy nghề còn chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến việc triển khai một số dự án đã được phân bổ (Trường TCN Huế; các Trung tâm dạy nghề các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới).

+ Các Trung tâm dạy nghề hầu như chỉ có bộ máy quản lý 5 người, đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ hữu không có; việc chiêu sinh, tuyển sinh học viên gặp khó khăn. Một số trang thiết bị đã được đầu tư mua sắm chỉ sử dụng đào tạo 1-2 lớp hoặc chưa sử dụng đào tạo do không tuyển sinh được lớp (Trung tâm dạy nghề Hương Trà, Phong Điền: nghề điện tử, điện lạnh, nghề mộc...; Trường TCN Huế: nghề mộc, cơ khí gò hàn ...).

- Kiến nghị các biện pháp giải quyết:

+ Kính đề nghị UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, rà soát và đề xuất phương án điều chuyển thiết bị từ các cơ sở dạy nghề đã được đầu tư nhưng không khai thác, sử dụng sang các cơ sở dạy nghề khác có khả năng tiếp nhận và khai thác sử dụng hiệu quả hơn hoặc sáp nhập, giải thể những cơ sở dạy nghề hoạt động không hiệu quả theo hướng dẫn của Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1107/TCDN-KHTC ngày 26/6/2013.

+ Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần có định hướng rõ ràng trong việc đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn để từ đó các chủ đầu tư có đề xuất cơ sở vật chất, ngành nghề tuyển sinh phù hợp.

+ Kính đề nghị các Bộ ngành Trung ương quan tâm, tăng kinh phí đầu tư của Chương trình cho địa phương.

2.2. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững:

Tổng vốn kế hoạch năm 2013 là 55.677 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển 50.800 triệu đồng, vốn sự nghiệp 4.877 triệu đồng) xây dựng mới 67 công trình và duy tu bảo dưỡng 53 công trình. Đến 31/10/2013 khối lượng thi công đạt 90% kế hoạch, giải ngân đạt gần 85% kế hoạch. Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2013 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/01/2014 đạt 100% kế hoạch.

2.2.1. Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng kế hoạch vốn năm 2013 là 33.697 triệu đồng (31.000 triệu đồng vốn đầu tư phát triển, 2.697 triệu đồng vốn sự nghiệp) xây dựng mới 31 công trình và duy tu bảo dưỡng 39 công trình. Đến 31/10/2013 khối lượng thi công đạt 100% kế hoạch, giải ngân đạt 49% kế hoạch.

- Nhìn chung các dự án thực hiện theo đúng tiến độ, phần vốn chưa giải ngân được chủ yếu là vốn đầu tư phát triển phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư và vốn sự nghiệp đầu tư duy tu bảo dưỡng công trình. Nguyên nhân: Do năng lực hạn chế của chủ đầu tư nên công tác tạm ứng, thanh toán chậm; công tác chuẩn bị đầu tư năm 2013 của UBND các huyện còn chậm.

- Ước giải ngân đến 31/01/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa tăng thêm 20km ở 31 xã bãi ngang thuộc 4 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc; duy tu bảo dưỡng bố trí cho 39 công trình ở 39 xã bãi ngang thuộc 4 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà.

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

- Các vướng mắc chính:

+ Định mức vốn của dự án 1.000 triệu đồng/xã/năm dành cho đầu tư xây dựng công trình là không lớn nhưng vốn được thông báo 2 đợt (đợt 1 là 70%, đợt 2 là 30% còn lại), mặt khác theo quy định thì nhà thầu không được tạm ứng quá 30% giá trị gói thầu, vì vậy số vốn giải ngân của dự án đến ngày 31 tháng 10 hằng năm không cao.

+ Các công trình duy tu bảo dưỡng là các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, tổng vốn đầu tư dưới 100 triệu đồng nhưng một số địa phương không phân cấp cho UBND xã (chủ đầu tư) tự phê duyệt thiết kế dự toán (UBND huyện quyết định phê duyệt) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cũng như tiến độ giải ngân của công trình.

- Kiến nghị các biện pháp giải quyết: Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện ủy quyền cho UBND các xã tự phê duyệt thiết kế dự toán và thực hiện các công trình duy tu bảo dưỡng có tổng mức đầu tư dưới 100 triệu đồng.

2.2.2. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Chương trình 135).

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng kế hoạch vốn năm 2013 là 21.530 triệu đồng (19.800 triệu đồng vốn đầu tư phát triển, 1.730 triệu đồng vốn sự nghiệp), xây dựng mới 36 công trình và duy tu bảo dưỡng 14 công trình. Đến 31/10/2013 khối lượng thi công đạt 95% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 90% kế hoạch.

- Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2013 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/01/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện:  Bê tông hóa 7,9km đường giao thông nông thôn; xây mới 04 phòng học tiểu học, 04 phòng học mẫu giáo và bê tông hoá 100m2 sân vườn, xây 300m tường rào cho trường mẫu giáo; kiên cố hoá thêm 6km kênh mương; xây dựng mới thêm 02 nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích 250m2; duy tu bảo dưỡng 14 công trình.

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

- Các vướng mắc chính: Các quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHDT-TC-XD-NNPTNT của liên Bộ về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 không còn phù hợp với tình hình hiện tại nhưng chưa được sửa đổi, thay thế (các công trình xây dựng có vốn đầu tư từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ phải tổ chức đấu thầu rộng rãi,...)

- Kiến nghị các biện pháp giải quyết:

+ Các Bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản sửa đổi hoặc thay thế Thông tư liên tịch trên và các văn bản liên quan khác không còn phù hợp.

+ Kính đề nghị các Bộ ngành Trung ương quan tâm, tăng kinh phí đầu tư của Chương trình cho địa phương.

2.2.3. Dự án Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn 450 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Đến 31/10/2013, khối lượng thực hiện đạt 80% kế hoạch, giải ngân đạt 11,1% kế hoạch. Nguyên nhân giải ngân vốn chậm do đây là nguồn vốn sự nghiệp, chủ yếu thực hiện công tác giám sát, đánh giá và viết báo cáo, công việc diễn ra suốt năm nên dự kiến đến cuối năm mới hoàn thành.

- Ước khối lượng thực hiện đến 31/5/2014 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/6/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình hầu hết đạt được như: Tập huấn nâng cao năng lực cho 1.200 cán bộ làm công tác giảm nghèo ở thôn, bản, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn; tập huấn, tuyên truyền, tư vấn cộng đồng cho người dân, đặc biệt là người nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

- Các vướng mắc chính:

+ Do nguồn vốn của chương trình là nguồn sự nghiệp thường xuyên nên các dự án chỉ được thực hiện sau khi có kế hoạch vốn giao đã làm chậm tiến độ.

+ Các chủ đầu tư chưa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cho đơn vị mình, chờ đến khi có thông báo vốn mới triển khai. Điều này ảnh đến tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân vốn.

- Kiến nghị các biện pháp giải quyết: Các chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm của đơn vị mình. Sau khi có thông báo vốn hoàn chỉnh lại kế hoạch để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân dự án.

2.3. Chương trình MTQG Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn kế hoạch năm 2013 là 8.414 triệu đồng (800 triệu đồng vốn sự nghiệp đầu tư, 7.614 triệu đồng vốn sự nghiệp thường xuyên), xây dựng mới 1 công trình. Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 80% kế hoạch, giải ngân đạt 66% kế hoạch.

- Ước khối lượng thực hiện đến 31/5/2014 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/6/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình hầu hết đạt được như: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,11%, tỷ lệ giảm sinh 0,2%o; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 10%, tỷ  lệ sàng lọc sơ sinh 15%, tỷ lệ giới tính khi sinh 113/100; tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 71,5%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức 16%; số người áp dụng BPTT mới là 72.350 người;...

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

Các vướng mắc chính không có. Tuy nhiên, để thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình đề ra trong những năm tiếp theo, kính đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành trung ương quan tâm tăng kinh phí đầu tư của Chương trình cho địa phương.

2.4. Chương trình MTQG Y tế:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn kế hoạch năm 2013 là 8.611 triệu đồng (917 triệu đồng vốn đầu tư phát triển, 7.694 triệu đồng vốn sự nghiệp). Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 80% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 57% kế hoạch.

- Nhìn chung các dự án thực hiện theo đúng tiến độ, dự án chậm tiến độ và phần vốn chưa giải ngân được chủ yếu là vốn đầu tư phát triển 917 triệu đồng thông báo cho Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, nguyên nhân: do thực hiện Công văn 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 nên mặc dù đã triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu nhưng Kho bạc nhà nước tạm dừng giải ngân.

- Ước khối lượng thực hiện đến 31/5/2014 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/6/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình hầu hết đạt kế hoạch như: Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 97%, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai đạt tỷ lệ 98%, tiêm chủng cho phụ nữ 15-35 tuổi đạt 70%; tỷ lệ bệnh nhân sốt rét/1000 dân là 0,14; không có sốt rét ác tính, không có trường hợp tử vong do sốt rét; tỷ lệ phát hiện bệnh phong < 0,18/100.000 dân; 100% bệnh nhân phong được quản lý và điều trị; tỷ lệ bệnh nhân lao được điều trị khỏi đạt  95,6%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2013 ước đạt 14,5%, tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng < 2.500 gam dưới 2,0%; ...

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Việc triển khai, thực hiện chương trình thuận lợi, đáp ứng được các mục tiêu kế hoạch đề ra.

2.5. Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn kế hoạch năm 2013 là 7.096 triệu đồng (6.256 triệu đồng vốn đầu tư phát triển, 840 triệu đồng vốn sự nghiệp), xây dựng mới 6 công trình. Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 90% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 80% kế hoạch.

- Nhìn chung các dự án thực hiện theo đúng tiến độ, dự án chậm tiến độ và phần vốn chưa giải ngân được chủ yếu là của dự án vệ sinh nông thôn do Trung tâm y tế dự phòng tỉnh làm chủ đầu tư được bố trí 400 triệu đồng vốn sự nghiệp để hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 0 đồng, nguyên nhân là do UBND tỉnh chưa phê duyệt thiết kế mẫu và đơn giá chung các mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Ước khối lượng thực hiện đến 31/5/2014 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/6/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Đầu tư tăng thêm 60km đường ống cấp nước sạch, tăng thêm 21.000 người dân sử dụng nước sạch, nâng tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch từ 58%/năm 2012 lên 62%/năm 2013; tăng thêm khoảng 4.800 hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh từ 80%/năm 2012 lên 82%/năm 2013; tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho khoảng 300 người.

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Việc triển khai, thực hiện tốt chương trình, đáp ứng được các mục tiêu kế hoạch đề ra.

2.6. Chương trình MTQG Văn hóa:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Năm 2013 tổng vốn đầu tư cho chương trình: 101.387 triệu đồng, trong đó: Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia 29.187 triệu đồng (24.840 triệu đồng vốn đầu tư phát triển, 3.700 vốn sự nghiệp đầu tư và 747 triệu đồng vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ có mục tiêu bổ sung: 72.200 triệu đồng (57.200 triệu đồng đầu tư cho di tích cố đô Huế, 15.000 triệu xây dựng khu tái định cư và đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án trong quần thể di tích); nâng cấp, cải tạo, xây mới 6 công trình (vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia). Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 90% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 76% kế hoạch (phần vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia).

- Dự án chậm tiến độ và phần vốn (Chương trình mục tiêu Quốc gia) chưa giải ngân được chủ yếu là vốn sự nghiệp đầu tư của dự án chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích và dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Trong đó:

+ Dự án chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích:

* Tháp Chămpa Phú Diên vốn bố trí 350 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 0 đồng.

* Đình làng Văn Xá vốn bố trí 500 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 0 triệu đồng.

* Chùa Thánh Duyên vốn bố trí 450 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 0 triệu đồng.

Nguyên nhân các dự án trên giải ngân chậm do thực hiện Công văn 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 nên mặc dù đã triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu nhưng Kho bạc nhà nước tạm dừng giải ngân.

+ Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo:

* Nhà văn hóa xã Hương Giang, huyện Nam Đông vốn bố trí 300 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 0 đồng.

* Nhà văn hóa xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền vốn bố trí 300 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 0 triệu đồng.

Nguyên nhân các dự án trên giải ngân chậm do thực hiện điều chỉnh, bổ sung vốn theo Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2013 của Liên Bộ Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2012-2015.

- Dự án điều chỉnh:

+ Dự án chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích: Chuyển nguồn từ dự án chống mối làng cổ Phước Tích sang công trình tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích Lăng vua Thiệu Trị. Nguyên nhân: Do dự án chống mối làng cổ Phước Tích phê duyệt sau ngày 31/10/2012 nên nên bố trí vốn sai quy định, không đảm bảo theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ.

+ Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: Chuyển nguồn từ 3 dự án nhà văn hóa xã Hương Bình, nhà văn hóa thôn Huỳnh Trúc, nhà văn hóa thôn Di Đông sang 2 công trình nhà văn hóa xã Hương Giang và nhà văn hóa xã Quảng Thành; tăng vốn cấp sách cho thư viện miền núi.

Nguyên nhân: Do 3 dự án nhà văn hóa xã Hương Bình, nhà văn hóa thôn Huỳnh Trúc, nhà văn hóa thôn Di Đông phê duyệt sau ngày 31/10/2012 nên bố trí vốn sai quy định, không đảm bảo theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; bên cạnh đó theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2013 của Liên Bộ Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch phải điều chỉnh và bố trí lại vốn.

- Ước khối lượng thực hiện đến 31/5/2014 đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/6/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Mặc dù một số dự án thực hiện chậm nhưng hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình đều đạt kế hoạch như: Tiếp tục bảo tồn, tu bổ một số các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế; hỗ trợ trùng tu chống xuống cấp 4 di tích cấp quốc gia; hỗ trợ trang thiết bị cho đội thông tin lưu động Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh và đội thông tin lưu động huyện Hương Trà; hỗ trợ xây dựng 2 nhà văn hóa xã; cấp thiết bị cho 9 nhà văn hóa xã, phường, thiết bị cho 10 thôn và khu vực dân cư;...

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

- Các vướng mắc chính:

+ Các dự án chống xuống cấp các di tích cấp Quốc gia phải có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với thời gian tương đối dài nên các dự án chuẩn bị đầu tư khoảng gần 1 năm mới đảm bảo thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Một số dự án chống xuống cấp các di tích cấp Quốc gia cần nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn vốn đối ứng, lồng ghép của địa phương và huy động hợp pháp khác còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng, giải quyết các mục tiêu về cơ sở vật chất.

- Kiến nghị các biện pháp giải quyết:

+ Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đôn đốc những địa phương được ghi vốn hỗ trợ ngân sách đầu tư chống xuống cấp các di tích, xây dựng các nhà văn hóa thôn cần phải bố trí nguồn lực để lồng ghép thực hiện; tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thời gian thỏa thuận các hồ sơ tu bổ di tích để có cơ sở đôn đốc các chủ đầu tư triển khai các thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thực hiện.

+ Kính đề nghị UBND tỉnh  giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc và yêu cầu các địa phương bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và huy động nguồn vốn thực hiện các dự án chống xuống cấp các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng cấp Quốc gia thuộc địa phương mình quản lý; tiến hành các thủ tục phê duyệt theo quy định hiện hành để có cơ sở ghi vốn hỗ trợ cho dự án (thời gian phê duyệt trước ngày 31/10/2013). Nghiên cứu phương án kết nối các tour, tuyến tham quan du lịch để nhằm khai thác, thu hút khách tham quan đến những điểm di tích này.

+ Kính đề nghị các Bộ ngành trung ương quan tâm, tăng kinh phí đầu tư của Chương trình cho địa phương.

# 2.7. Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Năm 2013 tổng vốn bố trí cho chương trình là 60.464 triệu đồng, trong đó vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia 27.860 triệu đồng (26.430 triệu đồng vốn sự nghiệp đầu tư, 1.430 triệu đồng vốn sự nghiệp thường xuyên); Ngân sách địa phương bổ sung: 32.604 triệu đồng (trong đó ngân sách huyện 20.000 triệu đồng để mua thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi); xây dựng mới 2 công trình (vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia). Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 80% kế hoạch, giải ngân đạt 37,2% kế hoạch (vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia).

- Dự án chậm tiến độ và phần vốn (Chương trình mục tiêu Quốc gia) chưa giải ngân được chủ yếu là vốn sự nghiệp đầu tư.

+ Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm: Khôi phục và tôn tạo Trường chuyên Quốc Học vốn bố trí 12.230 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 6.230 triệu đồng.

Nguyên nhân: Do dự án được bổ sung vốn từ chuyển nguồn của 2 dự án trường PTTH DTNT tỉnh và trường THCS&DTNT huyện A Lưới sang nên phần này chưa hoàn thành thủ tục giải ngân.

+ Dự án mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi của Sở Giáo dục vốn bố trí 12.000 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 3.320 triệu đồng, nguyên nhân: do quá trình tổng hợp nhu cầu từ các huyện, thị xã, thành phố Huế chậm nên UBND tỉnh chỉ mới thống nhất phân bổ vốn ngày 10/7/2013.

+ Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân của Sở Giáo dục vốn bố trí 3.000 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 742 triệu đồng, nguyên nhân: do chủ đầu tư chậm triển khai các thủ tục thực hiện dự án.

- Dự án điều chỉnh: Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm (chuyển nguồn từ 2 dự án trường PTTH DTNT tỉnh và trường THCS&DTNT huyện A Lưới sang dự án Khôi phục và tôn tạo Trường chuyên Quốc Học). Nguyên nhân: Do dự án trường PTTH DTNT tỉnh và trường THCS&DTNT huyện A Lưới không đảm bảo hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ.

- Ước đến 31/5/2013 khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/6/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho Trường chuyên chất lượng cao Quốc Học; mua sắm 52 bộ thiết  bị đồ chơi ngoài trời và 50 bộ thiết bị đồ chơi trong nhà cho chương trình phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi; đầu tư cho 10 phòng dạy học ngoại ngữ, mua sắm 50 thiết bị dạy học ngoại ngữ ở các trường THCS và THPT. Một số chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình đạt được như: Củng cố phổ cập THCS; tỷ lệ huyện, thành phố đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS 100%; tỷ lệ xoá mù chữ toàn tỉnh đạt 99,3%; tỷ lệ số phường, xã đạt chuẩn xóa mù chữ 100%; bồi dưỡng 200 giáo viên tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu.

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

- Các vướng mắc chính:

+ Do nguồn vốn của chương trình là nguồn sự nghiệp, trong đó chủ yếu là nguồn sự nghiệp đầu tư nên các dự án (đặc biệt là dự án mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi) chỉ được thực hiện sau khi có kế hoạch vốn giao chứ không có bố trí chuẩn bị đầu tư trước, làm ảnh đến tiến độ lập và trình phê duyệt các dự án để thực hiện.

+ Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm cần nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn vốn đối ứng, lồng ghép của địa phương và huy động hợp pháp khác còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng, giải quyết các yêu cầu về phòng học, phòng chức năng của một số trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; các trường dân tộc nội trú.

- Kiến nghị các biện pháp giải quyết: Kính đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đối ứng của địa phương để lồng ghép đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo xây dựng trường chuyên, các trường dân tộc nội trú, các trường mầm non vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn để đảm bảo xây dựng trường đạt chuẩn, phổ cập mầm non 5 tuổi theo mục tiêu của các dự án thành phần thuộc Chương trình.

2.8. Chương trình MTQG phòng, chống tội phạm:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn kế hoạch năm 2013 là 1.010 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 80% kế hoạch, giải ngân đạt gần 80% kế hoạch.

- Ước đến 31/12/2013 khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/01/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình hầu hết đạt được như: Điều tra, khám phá 274/351 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 78,06%, bắt 317 đối tượng (có 54 đối tượng hình sự), thu hồi tài sản 1,24 tỉ đồng; đưa 11 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, quản lý, giáo dục tại cộng đồng 79 đối tượng, kiểm điểm trước dân trên 250 lượt đối tượng; răn đe giáo dục trên 4.500 lượt đối tượng các loại. Bắt, vận động, thanh loại 34 đối tượng truy nã; xây dựng mới 15 khu dân cư, tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng tổng số khu dân cư đăng ký lên 1.062/1.442 khu dân cư đạt 73,6%.

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

Các vướng mắc chính không có, tuy nhiên để thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình đề ra trong những năm tiếp theo kính đề nghị các Bộ ngành trung ương quan tâm, tăng kinh phí đầu tư của Chương trình cho địa phương.

2.9. Chương trình MTQG phòng, chống ma tuý:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn kế hoạch năm 2013 là 2.898 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 90% kế hoạch, giải ngân đạt 84,4% kế hoạch.

- Ước đến 31/12/2013 khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/01/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Xây dựng 29 chuyên mục phòng, chống ma tuý; tổ chức 250 lớp học tập tuyên truyền pháp luật cho 15.192 thanh niên; phát hành 15.084 tờ rơi nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma tuý; phát hiện 21 vụ, gồm 28 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy, thu giữ 193,522 gam heroin, 15,264 gam ma tuý tổng hợp và 1,212 gam cần sa; lập 174 hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; đưa 49 đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh.

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Việc triển khai, thực hiện tốt chương trình, đáp ứng được cơ bản các mục tiêu kế hoạch đề ra.

2.10. Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn đầu tư cho chương trình năm 2013 là 2.498 triệu đồng, trong đó: Vốn chương trình MTQG: 2.158 triệu đồng (vốn sự nghiệp); Ngân sách tỉnh bổ sung: 340 triệu đồng. Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 70% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 51% kế hoạch (vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia).

- Ước đến 31/5/2013 khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/6/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Kiểm tra, thanh tra 7.089 cơ sở, số cơ sở đạt yêu cầu về VSATTP là 6.302 cơ sở đạt tỷ lệ 88,9%, số cơ sở vi phạm bị xử lý là 787 cơ sở (trong đó đóng của 10 cơ sở, hủy 107 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn).

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Việc triển khai, thực hiện tốt chương trình, đáp ứng được các mục tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên để thực hiện Đề án mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, trong những năm tiếp theo kính đề nghị các Bộ ngành trung ương quan tâm tăng kinh phí đầu tư của Chương trình cho địa phương.

2.11. Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn đầu tư cho chương trình năm 2013 là 5.974 triệu đồng, trong đó nguồn vốn CTMTQG 4.751 triệu đồng (trong đó 2.746 triệu đồng vốn đầu tư phát triển), ngân sách địa phương bổ sung 1.223 triệu đồng. Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 70% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 45,8% kế hoạch (vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia).

- Dự án chậm tiến độ và phần vốn (Chương trình mục tiêu Quốc gia) chưa giải ngân được chủ yếu là vốn đầu tư phát triển của dự án tăng cường năng lực các trung tâm: Trung tâm phòng chống HIV tỉnh vốn bố trí 2.764 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 602 triệu đồng, nguyên nhân: do năng lực quản lý, thực hiện dự án của chủ đầu tư hạn chế nên công trình đã thi công xong nhưng hồ sơ thủ tục thanh quyết toán chưa hoàn thành đã làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân.

- Ước đến 31/5/2013 khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/6/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Phát hiện 24 trường hợp nhiễm HIV mới, (lũy tích số người nhiễm HIV: 1.211 trường hợp); số trường hợp chuyển sang AIDS là 7, (số luỹ tích là 470 trường hợp); có 4 trường hợp tử vong do AIDS (số luỹ tích là 2.303 trường hợp); giảm gần 50% trường hợp mắc và chết do AIDS so với năm 2012; đã quản lý được 90% người nhiễm HIV được phát hiện ở trên địa bàn (hiện còn sống).

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Việc triển khai, thực hiện tốt chương trình, đáp ứng được các mục tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên để thực hiện tốt dự án tăng cường năng lực các Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, trong những năm tiếp theo kính đề nghị các Bộ ngành trung ương quan tâm tăng kinh phí đầu tư của Chương trình cho địa phương.

2.12. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn đầu tư cho chương trình năm 2013 là 281.080 triệu đồng, trong đó vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 18.260 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 10.120 triệu đồng và vốn sự nghiệp 8.140 triệu đồng), ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác là 262.820 triệu đồng, xây dựng mới 65 công trình.

+ Phần vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng số 18.260 triệu đồng, trong đó 10.120 triệu đồng vốn đầu tư phát triển xây dựng mới 2 công trình trường mầm non 6 phòng học, chuyển tiếp 3 công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành 1 công trình.

Phần vốn chưa giải ngân được chủ yếu là vốn sự nghiệp của công tác quy hoạch và dự án phát triển sản xuất, vốn bố trí 8.140 triệu đồng nhưng đến 31/10/2013 giải ngân 2.427 triệu đồng, nguyên nhân:

Công tác quy hoạch theo hướng phát triển đô thị của UBND 3 xã Điền Lộc, Điền Hải và Quảng Thành chậm, chưa đáp ứng được tiến độ.

Các mô hình thuộc dự án phát triển sản xuất thực hiện nhiều thời điểm khác nhau trong năm, chủ yếu tập trung từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau nên khối lượng thực hiện và giải ngân chậm.

Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 70% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 45,8% kế hoạch (vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia).

Dự án điều chỉnh: Dự án phát triển sản xuất (điều chỉnh, thay đổi một số mô hình của 3 huyện: Nam Đông, A Lưới và Phú Vang).

Ước đến 31/12/2013 khối lượng thực hiện đạt 90% kế hoạch, giải ngân đến 31/01/2014 đạt 80% kế hoạch.

- Phần vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác: tổng số 262.820 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn vay tín dụng 247.820 triệu đồng, xây dựng mới 47 công trình giao thông nông thôn (khoảng 60km) và 9 công trình thủy lợi, thanh toán khối lượng hoàn thành 7 công trình, chuyển tiếp 31 công trình. Đến 31/10/2013 ước khối lượng thực hiện 30% kế hoạch, số liệu giải ngân không có do các công trình này được thông báo vốn muộn, vốn do Sở Tài chính thông báo nhưng đến nay Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh không có báo cáo. Ước đến 31/5/2013 khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/6/2014 đạt 100% kế hoạch.

+ Vốn xổ số kiến thiết 15.000 triệu đồng xây dựng mới 7 công trình gồm: 4 nhà văn hóa xã, 1 trường THCS (6 phòng học) và 2 trường mầm non (2 phòng học và 4 phòng chức năng) đến 31/10/2013 ước khối lượng thực hiện khoảng 70% kế hoạch, giải ngân khoảng 60% kế hoạch. Ước đến 31/12/2013 khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân đến 31/01/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện:

- 92/92 xã hoàn thành công tác phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, 3 xã hoàn thành công tác phê duyệt đồ án quy hoạch theo hướng đô thị.

- Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho khoảng 500 hộ dân ở 8 huyện với kinh phí 3.140 triệu đồng.

- Xây dựng mới: 56 công trình.

+ Giáo dục: 5 công trình gồm 4 trường mầm non (tổng số 14 phòng), 1 trường THCS (6 phòng học).

+ Văn hóa: 4 Nhà văn hóa xã.

+ Giao thông: 47 công trình khoảng 60 km đường giao thông nông thôn.

+ Thủy lợi: 9 công trình gồm 3 trạm bơm điện tưới tiêu, 6 công trình kiên cố hóa kênh mương khoảng 10km.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành 7 công trình, chuyển tiếp 31 công trình.

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

- Các vướng mắc chính:

+ Đây là một Chương trình lớn, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành nhưng văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chậm sửa đổi, chưa kịp thời như Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011.

+ Chương trình đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn nhưng nguồn ngân sách Trung ương đầu tư trực tiếp cho Chương trình hằng năm rất thấp (bình quân 10.000 triệu đồng vốn đầu tư phát triển/năm), trong khi đó ngân sách tỉnh còn hạn chế, đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đề ra.

+ Đối với nguồn vốn vay tín dụng thường được thông báo rất muộn (có khi đến tháng 12), Sở Tài chính thông báo thành 2 đợt (đợt 1 là 70%, đợt 2 là 30% còn lại) vì vậy số vốn giải ngân của dự án đến ngày 31 tháng 10 hằng năm không cao, tiến độ thực hiện và giải ngân công trình bị ảnh hưởng.

- Kiến nghị các biện pháp giải quyết:

+ Kính đề nghị UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn công tác quản lý, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình cho Ban chỉ đạo các huyện, xã.

+ Các Bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản sửa đổi hoặc thay thế Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 và các văn bản liên quan khác để phù hợp với tình hình thực tiển của địa phương.

2.13. Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

a) Tình hình thực hiện các dự án:

- Tổng vốn kế hoạch năm 2013 là 460 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Đến 31/10/2013 khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 68,9% kế hoạch.

- Ước giải ngân đến 31/01/2014 đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng cho cán bộ thông tin truyền thông cấp tỉnh huyện 100 người, dự kiến đào tạo 04 lớp; sản xuất các chương trình truyền hình và các ấn phẩm truyền thông; hỗ trợ phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình do các cơ quan Trung ương cung cấp theo các khung giờ phát sóng hợp lý.

c) Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Việc triển khai, thực hiện tốt chương trình, đáp ứng được các mục tiêu kế hoạch đề ra.

3. Các vướng mắc chung:

- Kinh phí của các Chương trình còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Việc quản lý, cấp phát thanh toán nguồn vốn thực hiện theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2011 và Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh đã làm ảnh hưởng đến việc kéo dài thời gian giao vốn đến các chủ đầu tư, vì vậy làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân; đặc biệt là trong thời điểm kiểm soát chặt chẽ thanh toán các nguồn vốn theo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ chỉ cho phép ứng vốn không quá 30% kế hoạch vốn được giao); Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 thay thế 2 Quyết định trên chậm ban hành nên hầu hết vốn năm 2013 thông báo thành 2 đợt đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án.

Việc cấp phát vốn tiến hành nhiều đợt, qua nhiều khâu trung gian nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình, dự án cũng như gây khó khăn cho Kho bạc Nhà nước tỉnh trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo; việc tổng hợp, tham mưu điều hòa, chuyển nguồn các Chương trình, dự án không thực hiện hết hoặc không có khả năng thực hiện hết trong năm diễn ra chậm do phải đợi số liệu báo cáo của chủ đầu tư và kho bạc huyện.

- Công tác giải ngân các nguồn vốn chuẩn bị đầu tư hầu như không thực hiện do năng lực của chủ đầu tư yếu và thiếu sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND các huyện.

- Việc theo dõi tình hình thực hiện các chương trình của các Sở chủ quản chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sự đôn đốc, nhắc nhở cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư và các đơn vị trực tiếp thực hiện.

- Chế độ báo cáo, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình các Chủ đầu tư và UBND các huyện chưa thực hiện đầy đủ.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, chất lượng các báo cáo:

- Chế độ báo cáo, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình các Chủ đầu tư,  UBND các huyện và kể cả các cơ quan liên quan, đơn vị chủ quản chương trình, dự án được thông báo vốn để thực hiện chức năng giám sát, đánh giá chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời, có xu hướng xem nhẹ.

- Các báo cáo không thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư 13/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chủ yếu báo cáo tình hình thực hiện nên chưa có đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện các Chương trình, dự án.

2. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ:

- Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững:

+ Số lượng công trình được kiểm tra: 67 công trình thuộc 2 dự án thành phần là Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

+ Thành phần kiểm tra: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc.

+ Đối tượng được giám sát: Các chủ đầu tư.

+ Nội dung giám sát: Sự tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình; tiến độ thi công, giải ngân.

+ Kết quả kiểm tra, giám sát: Các công trình được giám sát thực hiện các quy trình thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình đúng quy định, công trình thi công đúng tiến độ, giải ngân đạt yêu cầu. Tuy nhiên chế độ báo cáo giám sát định kỳ chưa được chủ đầu tư thực hiện.

- Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn:

+ Số lượng công trình được kiểm tra: 6 công trình.

+ Thành phần kiểm tra: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Đối tượng được giám sát: Các chủ đầu tư.

+ Nội dung giám sát: Sự tuân thủ các quy định của Nhà nước đối với xây dựng và quản lý thực hiện chương trình; tiến độ thi công, giải ngân.

+ Kết quả kiểm tra, giám sát: Các công trình được giám sát thực hiện các quy trình thủ tục xây dựng và quản lý thực hiện đúng quy định; các công trình thi công đúng tiến độ, chỉ Dự án vệ sinh nông thôn do Trung tâm y tế dự phòng tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện và giải ngân chậm. Chế độ báo cáo giám sát định kỳ chưa được chủ đầu tư thực hiện.

3. Kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá dự án năm 2014:

- Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề: 12 công trình.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 65 công trình được thông báo vốn đầu tư năm 2013 và các công trình thuộc kế hoạch năm 2014.

Một số Chương trình, dự án khác khi có yêu cầu.

4. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư; kiến nghị các biện pháp giải quyết:

4.1. Đánh giá chung:

Năm 2013, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức 9 lớp tập huấn giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế; đối tượng được tập huấn là các Ban giám sát đầu tư cộng đồng của các phường, xã, thị trấn với số lượng tham gia là 760 người.

Mặc dù UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư hết sức quan tâm đến công tác này và đã có kế hoạch từ đầu năm nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên số lượng chương trình, dự án được giám sát, đánh giá đầu tư không nhiều, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; đặc biệt là các chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án, còn thực hiện mang tính đối phó.

4.2. Kiến nghị các biện pháp giải quyết:

- Kính đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và bổ sung kinh phí để Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án; tuyên dương các chủ đầu tư thực hiện tốt, có chế tài xử phạt các chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư dự án.

IV. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị UBND tỉnh:

- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp giải ngân (kể cả nguồn vốn vay ưu đãi; vốn ủy quyền, phân cấp Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã và thành phố Huế thanh toán), báo cáo kịp thời về tình hình giải ngân nguồn vốn chi tiết theo danh mục công trình thuộc từng dự án thành phần của từng Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, đôn đốc thủ tục giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư đối với các chương trình, dự án do UBND huyện, thị xã quyết định đầu tư và UBND xã là chủ đầu tư.

- Kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành liên quan quan tâm, tăng kinh phí hỗ trợ đầu tư cho một số chương trình, dự án như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, ....; sớm ban hành các văn bản sửa đổi các chính sách, quản lý thực hiện các chương trình, dự án như đã trình bày ở phần trên; thông báo kế hoạch năm 2015 để UBND tỉnh chủ động lồng ghép nguồn lực địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

2. Đề nghị các Sở chủ quản các Chương trình mục tiêu quốc gia theo dõi tình hình thực hiện Chương trình, phối hợp với Sở Tài chính để cấp phát các nguồn chi thường xuyên theo đúng quy định để đảm bảo thực hiện các dự án; phối hợp UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đôn đốc các đơn vị liên quan, các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thanh toán hoàn ứng khối lượng tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành. Tăng cường kiểm tra, giám sát để báo cáo đề xuất Ban chỉ đạo chương trình hướng tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn để đảm bảo tiến độ công trình; chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải ngân, thanh quyết toán; báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo tháng, quý bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở chủ quản theo dõi chương trình.

Trên đây là báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo./.

Nơi nhận:					                 	KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- TT.HĐND Tỉnh;

- Các Sở: TC, NN&PTNT, YT, GD&ĐT,

VH TT&DL, LĐ TB&XH;

- GĐ và các PGĐ Sở KHĐT;

- Các phòng: TH, TTr, KTN, VX, XDCB;

- Lưu VT, QLGSĐT.