###### ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

###### TỈNH THỪA THIÊN HUẾ	   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KH-UBND	                     Thừa Thiên Huế, ngày       tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại

tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số     /SKHĐT-DNTT ngày     tháng    năm 2019 về việc đề xuất kế hoạch triển khai hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành tại Huế trước tháng 9/2019.

- Hỗ trợ thủ tục triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước tháng 12/2019.

- Xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án (nếu có).

2. Yêu cầu:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan đến các thủ tục tục đầu tư, xây dựng, đất đai cho nhà đầu tư để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Các Sở ban ngành, các đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

II. Nội dung thực hiện

1. Nội dung công việc: Thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nội dung:

| STT | Tên công việc | Thời gian hoàn thành (tối đa) | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án Thành lập Công ty hàng không lữ hành tại Huế. |  |  |  |  |
| 1 | Cho thuê cơ sở nhà đất thành lập doanh nghiệp tại tỉnh |  |  |  | Thực hiện theo quy định của Luật xử lý tài sản công |
| 1.1 | Rà soát cơ sở nhà đất tại thành phố Huế thuộc danh mục sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt để giới thiệu cho nhà đầu tư thuê làm văn phòng trụ sở Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế | 23/01/2019 | Sở Tài chính | Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; nhà đầu tư |  |
| 1.2 | Văn bản đề nghị thuê cơ sở nhà đất làm văn phòng trụ sở Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế | 25/01/2019 | Nhà đầu tư |  |  |
| 1.3 | Xây dựng đề án, tham mưu UBND tỉnh cho thuê cơ sở nhà đất làm văn phòng trụ sở Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế | 02/02/2019 | Sở Tài chính | Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Nhà đầu tư |  |
| 1.4 | Trình UBND tỉnh phê duyệt thủ tục cho thuê cơ sở nhà đất | 15/02/2019 | Sở Tài chính | Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Nhà đầu tư |  |
| 1.5 | Quyết định cho thuê cơ sở nhà đất làm văn phòng trụ sở Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế | 20/02/2019 | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Tài chính; Nhà đầu tư | Quyết định cho thuê cơ sở nhà đất làm văn phòng của UBND tỉnh |
| 1.6 | Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế | 22/02/2019 | Nhà đầu tư | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Nơi nộp hồ sơ (bộ phận 01 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công của tỉnh) |
| 1.7 | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | 25/02/2019 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Nhà đầu tư |  |
| 2 | Cấp chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế |  |  |  |  |
| 2.1 | Nộp hồ sơ cấp chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế | 01/3/2019 | Nhà đầu tư | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Nơi nộp hồ sơ (bộ phận 01 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công của tỉnh) |
| 2.2 | Tổ chức thẩm tra | 08/3/2019 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Nhà đầu tư; các sở ngành có liên quan |  |
| 2.3 | Tổng hợp báo cáo thẩm tra, dự thảo văn bản UBND tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 10/3/2019 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Văn phòng UBND tỉnh; nhà đầu tư |  |
| 2.4 | Văn bản của UBND tỉnh trình Bộ KHĐT | Trước ngày 15/3/2019 | VP UBND tỉnh | Sở kế hoạch và Đầu tư; nhà đầu tư | Văn bản của UBND tỉnh |
| 2.5 | Thẩm định và trình Thủ tướng CP phê duyệt cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (dự kiến trước 10/4/2019) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |  | Báo cáo thẩm định dự án |
| 2.6 | Cấp Quyết định chủ trương đầu tư | Trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (dự kiến trước 20/4/2019) | Văn phòng CP | Bộ KHĐT, UBND Tỉnh và Sở KHĐT | Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ |
| 3 | Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không | Tổng thời gian khoảng 52 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, dự kiến hoàn thành 15/7/2019) |  |  | Hổ sơ mục này làm song song mục 2 (thời gian nộp chính thức sau khi hoàn thành mục 2) |
| 3.1 | Nộp hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không tại Cục Hàng không |  | Nhà đầu tư | Sở Giao thông và Vận tải |  |
| 3.2 | Tổng hợp hồ sơ trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định |  | Cục Hàng không | Nhà đầu tư |  |
| 3.3 | Bộ Giao thông vận tải trình hồ sơ lên Thủ tướng Chính phủ |  | Bộ Giao thông Vận tải | Nhà đầu tư |  |
| 3.4 | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép |  | Văn phòng Chính phủ |  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ |
| II | Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại (vị trí gần cảng hàng không Phú Bài) |  |  |  |  |
| 1 | Giới thiệu, chấp thuận địa điểm nghiên cứu, công khai danh mục kêu gọi đầu tư dự án |
| 1.1 | Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm nghiên cứu đầu tư | 20/01/2019 | Công ty Vietravel | Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Giao thông và Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND thị xã Hương Thủy; Cảng vụ cảng hàng không quốc tế Phú Bài; Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; | Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm |
| 1.2 | Giới thiệu địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án | 30/01/2019 | Sở Giao Thông và Vận tải | Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Hương Thủy; Cảng vụ cảng hàng không quốc tế Phú Bài; Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; nhà đầu tư | Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư |
| 1.3 | Chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư | 15/02/2019 | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Giao thông và Vận tải; nhà đầu tư | Văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư của UBND tỉnh |
| 1.4 | Xây dựng thông tin dự án bổ sung vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020 | 25/02/2019 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở: Giao thông và Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND thị xã Hương Thủy; Cảng vụ cảng hàng không quốc tế Phú Bài; Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; |  |
| 1.5 | Phê duyệt bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020 | 28/02/2019 | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh |
| 2 | Hạng mục giải phóng mặt bằng |
| 2.1 | Văn bản tham mưu đơn vị làm chủ đầu tư hạng mục giải phóng mặt bằng | 25/02/2019 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND thị xã Hương Thủy |  |
| 2.2 | Văn bản giao Chủ đầu tư thực hiện dự án bồi thường, GPMB | 28/02//2019 | UBND tỉnh |  | Văn bản thống nhất chủ trương |
| 2.3 | Trình đề xuất dự án bồi thường, GPMB | 15/3/2019 | Chủ đầu tư (UBND thị xã Hương Thủy) |  | Báo cáo đề xuất đầu tư |
| 2.4 | Thẩm định Báo cáo đề xuất đầu tư, trình UBND tỉnh | 20/3/2019 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  | Kết quả thẩm định |
| 2.5 | Phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư | 25/3/2019 | UBND tỉnh |  | Quyết định |
| 2.6 | Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất | 27/3/2019 | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Tờ trình |
| 2.7 | Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất | 05/4/2019 | UBND tỉnh |  | Quyết định |
| 2.8 | Trình báo cáo nghiên cứu khả thi dự án | 05/4/2019 | Chủ đầu tư (UBND thị xã Hương Thủy) |  | Hồ sơ thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi |
| 2.9 | Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi | 10/4/2019 | UBND tỉnh |  | Quyết định |
| 2.10 | Tổ chức thực hiện dự án bồi thường, GPMB | 10/4/2019 | UBND thị xã Hương Thủy |  |  |
| 2.11 | Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý khu đất và tổ chức đấu giá theo quy định | 10/6/2019 | UBND tỉnh |  | Quyết định |
| 3 | Tổ chức đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay-đào tạo-thương mại hàng không |
| 3.1 | Xây dựng, trình phương án đấu giá | 15/6/2019 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |  | Phương án đấu giá |
| 3.2 | Thẩm định phương án đấu giá | 20/6/2019 | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá cho thuê của UBND tỉnh |
| 3.3 | Phê duyệt phương án đấu giá | 25/6/2019 | UBND tỉnh |  | Quyết định |
| 3.4 | Xác định giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất hàng năm | 10/7/2019 | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Quyết định phê duyệt giá đất hàng năm để đấu giá của UBND tỉnh |
| 3.5 | Phê duyệt đơn giá thuê đất | 15/7/2019 | UBND tỉnh |  | Quyết định |
| 3.6 | Tổ chức đấu giá | 17/8/2019 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |  |  |
| 3.7 | Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá | 20/8/2019 |  |  | Kết quả trúng đấu giá |
| 3.8 | Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử sụng đất | 22/8/2019 | UBND tỉnh |  | Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá |
| 3.9 | Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất | 25/8/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  |  |
| 3.10 | Ký hợp đồng thuê đất | 29/8/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  | Hợp đồng thuê đất |
| 3.11 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá | 7/9/2019 | Sở TNMT |  | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
| 3.12 | Lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết | 15/9/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  |  |
| 3.13 | Thẩm định trình phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết | 20/9/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  | Văn bản thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của nhà đầu tư |
| 3.14 | Lập Quy hoạch chi tiết nhà đầu tư | 30/9/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  |  |
| 3.15 | Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết | 5/10/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  |  |
| 3.16 | Nộp hồ sơ đề nghị góp ý thiết kế về PCCC tại giai đoạn Quy hoạch chi tiết | 5/10/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  |  |
| 3.17 | Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết | 20/10/2019 | Sở Xây dựng |  | Văn bản thẩm định của Sở Xây dựng |
| 3.18 | Góp ý thiết kế về PCCC tại giai đoạn Quy hoạch chi tiết | 15/10/2019 | Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh |  | Văn bản góp ý thiết kế về PCCC tại giai đoạn Quy hoạch chi tiết/ |
| 3.19 | Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết | 25/10/2019 | UBND tỉnh |  | Văn bản phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch của UBND tỉnh |
| 3.20 | Nộp hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở | 30/10/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  | Hồ sơ xin thẩm định thiết kế cơ sở |
| 3.21 | Thẩm định thiết kế cơ sở | 10/11/2019 | Sở Xây dựng |  | Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng |
| 3.22 | Lập, trình thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở | 30/10/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  | Hồ sơ trình thẩm duyệt PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở |
| 3.23 | Thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở | 07/11/2019 | Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế |  | Văn bản thẩm duyệt PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở |
| 3.24 | Nộp hồ sơ thẩm định đánh giá tác động môi trường | 15/9/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  | Hồ sơ thẩm định đánh giá tác động môi trường |
| 3.25 | Thẩm định đánh giá tác động môi trường | 30/10/2019 | Theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường |  | Quyết định phê duyệt phương án đánh giá TĐMTcủa Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 3.26 | Nộp sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công | 15/11/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  | Hồ sơ xin thẩm định thiết kế bản vẻ thi công |
| 3.27 | Thẩm định thiết kế Bản vẽ thi công | 25/11/2019 | Cơ quan chuyên môn về xây dựng |  | Văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật của Sở Xây dựng |
| 3.28 | Nộp hồ sơ xin thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy | 15/11/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  | Hồ sơ xin thẩm định phương án PCCC |
| 3.29 | Thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy | 20/11/2019 | Cơ quan có thẩm quyền về PCCC |  | Văn bản thẩm định |
| 3.30 | Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng | 30/11/2019 | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  | Hồ sơ xin cấp phép xây dựng |
| 3.31 | Cấp phép xây dựng | 5/12/2019 | Sở Xây dựng |  | Giấy phép xây dựng |
| 3.32 | Khởi Công xây dựng | Trong tháng 12/2019 (sau khi cấp phép xây dựng | Nhà đầu tư trúng đấu giá |  |  |

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các Sở, ngành, nhà đầu tư theo phân công tại Mục II của Kế hoạch nghiêm túc tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ đã phân công. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để giải quyết.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi tiến độ triển khai các công việc đã được phân công tại Mục II của Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai và phương án xử lý các vướng mắc nếu có đảm bảo tiến độ của Kế hoạch.

3. Giao Tổ trưởng Tổ Công tác 2384 (thành lập theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) làm đầu mối liên lạc với nhà đầu tư để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai.

4. Các thành viên Tổ Công tác 2384 theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho thủ trưởng đơn vị mình hoàn thành các nội dung đã nêu tại Mục II của Kế hoạch./.

Nơi nhận:					               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Các cơ quan tại Mục II của Kế hoạch;		                                  CHỦ TỊCH

- Các thành viên Tổ công tác;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- VP: CVP, PCVP;

- Lưu VT, XTĐT.